# Objaśnienia

do przedsięwzięć  realizowanych w I półroczu 2015r. w gminie Jeziorany.

I. W pierwszym półroczu 2015 roku Referat Wdrażania Funduszy i Oświaty realizował i zakończył następujące projekty:

- "Równy start w Gminie Jeziorany" POKL.09.01.01-28-031/12

- "Akcja innowacja" POKL.09.01.02-28-189/12

- "Mam plan i go zrealizuję" POKL.09.01.02-28-183/13

- "Moja Matura Mój sukces" POKL.09.01.02-28-182/13

- "Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej fosy" WND-RPWM.02.01.05-28-006/11

Ad.1 .Projekt pn. "Równy start w Gminie Jeziorany" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności 
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Czas trwania projektu: 01.07.2013 - 30.06.2015. Głównym jego celem było wyrównanie szans i objęcie edukacją przedszkolną 30 dzieci w wieku 3-5 lat z gm. Jeziorany, które nie uczestniczyły w wychowaniu przedszkolnym.

Poza tym projekt posiadał następujące cele szczegółowe:

- rozwinięcie uzdolnień oraz ukształtowanie czynności intelektualnych 
u przedszkolaków

- zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego i przedmiotów artystycznych

- zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu mowy, artykulacji i komunikowania się.

W ramach projektu zostało przystosowane i zaadoptowane na oddział przedszkolny pomieszczenie w Szkole Podstawowej w Radostowie. Sala została wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz materiały do zajęć. Wyposażenie sali polegało m.in. na zakupie podstawowych mebli, takich jak zestaw mebli przedszkolnych, szafki do przechowywania pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przy pracach z dziećmi, szafki z szufladami i półkami, ławki, stolik plastyczny, krzesełka, pufy, kanapę. Dodatkowo do przedszkola zakupiono zabawki: m. in. interaktywne lalki, zabawki pluszowe różnego typu, klocki, puzzle i układanki w różnej tematyce, plansze edukacyjne w różnej tematyce, zestaw dla dziewczynek do malowania, zestaw sprzątający, zestaw do jedzenia, zestaw do gotowania, samochody i pojazdy różnego rodzaju oraz różnej wielkości, garaż, parking, supermarket z kasą fiskalną i koszami, teatrzyk wraz z pacynkami, bączki, hula hop, skakanki, zośki, woreczki z grochem, piłki skaczące i kręgle. Niezbędny do pracy z przedszkolakami okazał się również przenośny komputer oraz odtwarzacz CD. W związku z tym zakupiono również zestaw bajek CD/DVD pozwalających na wszechstronny rozwój dzieci. Oddział przedszkolny w ramach projektu otrzymał wszystkie niezbędne materiały plastyczne 
m.in. kredki różnego rodzaju, flamastry, różnego typu farby, pędzelki do farb, ołówki, temperówki, plastelinę, modelinę, bibułę, bloki rysunkowe i techniczne, papier ksero biały i kolorowy, wycinanki, dziurkacze różnego typu, fizelina dekoracyjna, klej w sztyfcie i w płynie, pędzle do kleju, mazaki dekoracyjne, nożyczki, podkładki, stemple, teczki. Wszystkie zakupione pomoce jak również sala zostały oznakowane zgodnie z wytycznymi POKL. Naklejki zawierały logotypy Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu przedszkolaki skorzystały z zajęć plastyczno - teatralne (88 godzin), logopedycznych (88 godzin) i zajęcia 
z języka angielskiego (88 godzin). Zajęcia logopedyczne i zajęcia z języka angielskiego odbyły sie wszystkie w roku 2014, zaś zajęcia plastyczno - teatralne rozpoczęły się w roku 2013 (6 godzin), trwały przez rok 2014 (78 godzin) i zakończyły się w roku 2015 ( 4 godziny). Zajęcia te prowadzone były przez nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni w wyniku rozeznania cenowego. Dodatkowo przedszkolaki codziennie otrzymywały ciepły posiłek. Całkowita wartość projektu wynosi 340 543,20 zł. Na 2013 rok przewidziane było 132 355,80 zł, na 2014 rok przewidziane było 139 332,60 zł, zaś na 2015 rok 68 854,80 zł. Zbiorcze  wykonanie projektu wyniosło

334 904,57 zł, w tym rok 2015- 98.060,43 zł .Wydatki poniesione w roku 2015 stanowią 94,9 % planu.

Ad.2. Projekt pn. "Akcja innowacja" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych. Projekt trwał od 01.01.2014 roku do 30.06.2015 roku. Jego głównym celem było zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych 
u 32 uczniów z klasy IV - VI z SP Radostowo i Franknowo uczestniczących w dodatkowych zajęciach z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. Poza tym projekt posiada cele szczegółowe, które przestawiają się następująco:

- wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu nauk matematyczno - przyrodniczych 
i humanistycznych u 32 uczniów z klas IV - VI z SP Radostowo i Franknowo poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne

- wzrost wiedzy w zakresie wyboru profilu klasy szkoły u 14 uczniów klasy VI z SP Radostowo i Franknowo poprzez doradztwo zawodowe z wykorzystaniem innowacyjnych metod doradztwa

- wzrost wiedzy i umiejętności z języka angielskiego u 32 uczniów z klas IV - VI z SP Radostowo i Franknowo poprzez dodatkowe zajęcia językowe

- zwiększenie umiejętności u 32 uczniów z klas IV - VI z SP Radostowo i Franknowo 
z zakresu robotyki.

Zajęcia były prowadzone oddzielnie w obu szkołach. W roku 2014 zaplanowane zostało 60 godzin zajęć matematyczno - przyrodniczych, zaś na rok 2015 zaplanowano 30 godzin. 
W analogiczny sposób zostały zrealizowane zajęcia z modułu humanistycznego, języka angielskiego i robotyki. Zajęcia z doradztwa zawodowego były realizowane tylko w klasie VI 
i łącznie zostaną przeprowadzone 42 godziny.

Na potrzeby zajęć zakupiono dwa tablety multimedialne, dwa rzutniki, dwa laptopy oraz dwa aparaty fotograficzne. Uczniowie na każdych zajęciach mieli zapewniony poczęstunek oraz dowóz do domu po skończonym spotkaniu. Całkowita wartość projektu wyniosła 231 780,00 zł. W roku 2014 zaplanowano 159 070,00 zł, zaś w 2015 roku zaplanowano 72 710,00 zł.

Ogólna wartość projektu zamknęła się kwotą  334 904,57 zł , w tym rok 2015: 112 329,56 zł.

Kwota poniesionych wydatków w roku 2015 stanowi 99,5 % planowanej wartości.

Ad. 3. Projekt "Mam plan i go zrealizuję" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt trwał od 02.01.2014 roku do 30.06.2015 roku. Jego głównym celem było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych 120 uczniów z Gimnazjum w Jezioranach poprzez udział w indywidualnym doradztwie edukacyjno - zawodowym oraz dodatkowych zajęć wykorzystujących nowoczesne metody nauki w okresie 02.01.2014 - 30.06.2015. Dodatkowo projekt posiadał cele szczegółowe, które przedstawiają się następująco:

- wzrost wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w dalszej drodze edukacyjnej dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach matematyczno - przyrodniczych i humanistycznych przy wykorzystaniu nowoczesnych form nauki

- wzrost świadomości wyboru dalszej drogi kształcenia dzięki indywidualnemu poradnictwu zawodowemu.

Zajęcia były prowadzone w roku 2014 w następujących grupach 12 - osobowych:

- Blok A - język angielski  60 godz. i biologia 40 godz.

- Blok B - język angielski 60 godz. i język polski 40 godz.

- Blok C - język angielski 60 godz. i chemia 40 godz.

- Blok D - język angielski 60 godz. i matematyka 40 godz.

W roku 2015 zajęcia były prowadzone również w grupach 12 - osobowych, w analogicznych blokach. Zmianie uległy jednak ilość godzin, które były zmniejszona o połowę. Jeden uczeń uczęszczał na jeden blok zajęciowy. Zajęcia z poradnictwa zawodowego odbywały się indywidualnie z każdym uczniem. Na jednego ucznia przypadły 2 godziny indywidualnej pracy 
z doradcą zawodowym. Uczestnicy projektu na każdych zajęciach mieli zapewniony ciepły posiłek oraz zostali odwiezieni do domów po zakończonym spotkaniu. Całkowita wartość projektu wynosiła 396 659,00 zł. Na rok 2014 zaplanowano 256 823,00 zł, zaś na rok 2015 -139 836,00 zł. Ogólne  wykonanie projektu  zamknęło się wartością  394308,19, w tym rok 2015: 160 978,35 zł.Wydatki  roku 2015 stanowią 98,6 % planu.

Ad. 4 .Projekt pn. "Moja matura MÓJ SUKCES" współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt trwał od 02.01.2014 roku do 30.06.2015 roku. Jego głównym celem było zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych 40 uczniów z LO w Jezioranach poprzez udział 
w indywidualnym doradztwie edukacyjno - zawodowym oraz dodatkowych zajęciach wykorzystujących nowoczesne metody nauki w okresie 02.01.2014 - 30.06.2015. Dodatkowo projekt posiadał cele szczegółowe, które przedstawiały się następująco:

- wzrost wiedzy i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w dalszej drodze edukacyjnej dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach edukacyjnych kształtujących kompetencje kluczowe (matematyczno - przyrodnicze, ICT i humanistyczne) przy wykorzystaniu nowoczesnych form nauki

- wzrost świadomości wyboru dalszej drogi kształcenia u 40 uczniów w Jezioranach dzięki indywidualnemu poradnictwu zawodowemu.

Zajęcia prowadzone w roku 2014 odbywały się w następujących, średnio 10 - osobowych grupach:

- Blok A - język angielski 90 godz. i ICT 90 godz.

- Blok B - język angielski 90 godz. i zajęcia matematyczno - przyrodnicze 90 godz.

W roku 2015 zajęcia były prowadzone również w grupach 10 - osobowych, w analogicznych blokach. Zmianie uległy jednak ilość godzin, która zostały zmniejszone o połowę. Jeden uczeń uczęszczał na jeden blok zajęciowy. Doradztwo zawodowe zakładał 5 godzin indywidualnej pracy ucznia z doradcą zawodowym. Na każdym spotkaniu dla ucznia przewidziany był ciepły posiłek oraz transport do domu po zakończonych zajęciach. Całkowita wartość projektu wynosiła 273 960,00 zł. Na rok 2014 zaplanowano 177 840,00 zł, zaś na 2015 rok zaplanowano 96 120,00 zł. Zbiorcze wydatki poniesione na realizację tego projektu wyniosły  272 390,55, w tym rok 2015: 96 884,32 zł, stanowiące 98,41 % planowanej wartości rocznej.

Ad.5 .Projekt pn. "Wzrost potencjału turystycznego miejscowości Jeziorany poprzez renowację zabytkowej FOSY " współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt trwał od 26.04.2013 roku do 30.05.2015 roku. Zasadniczym celem planowanej inwestycji było wsparcie realizacji strategicznych celów Strategii Rozwoju  Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego do roku 2020. Celem nadrzędnym projektu było: "Wzmocnienie miast o wysokim potencjale rozwojowym jako atrakcyjnych centrów przedsiębiorczości, usług i zamieszkiwania". Cel ogólny: "Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz wzrost atrakcyjności Miasta Jeziorany jako miejsca do rozwoju społecznego, gospodarczego , infrastrukturalnego poprzez realizację działań na lata 2011-2014.

Cel ogólny projektu realizowany był poprzez następujące cele szczegółowe :

- poprawa estetyki tkanki miejskiej poprzez przeprowadzenie działań renowacyjnych w Mieście Jeziorany

- polepszenie warunków życia i zamieszkania mieszkańców obszaru

- stworzenie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy w Mieście Jeziorany

- polepszenie stanu ciągów komunikacyjnych na obszarze objętym projektem w Mieście Jeziorany - poprawa stanu obiektów o potencjale turystycznym na obszarze objętym projektem w Mieście Jeziorany

- stworzenie lokalnego centrum aktywizacji społecznej, kulturalnej, sportowej i religijnej dzięki realizacji zadań przewidzianych w niniejszym projekcie.

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Jeziorany poprzez inwestycyjne w infrastrukturę poprawiającą jego wizerunek

- zdobycie środków zewnętrznych przez Gminę Jeziorany na realizację działania w zakresie wzrostu turystyki

- przyciągnięcie większej liczby przedsiębiorców na teren Miasta i Gminy  Jeziorany dzięki realizacji działań poprawiających atrakcyjność inwestycji obszaru.

W ostatnim półroczu w związku z obowiązkiem informowania o dofinansowaniu ze środków EFRROW zostały wykonane dwie tablice informujące o całej inwestycji oraz zostały umieszczone ogłoszenie w gazetach lokalnych "Nasze Jeziorany " oraz " Głos Jezioran ".

Całkowita wartość projektu wynosiła 3 694 340,07 zł . ZADANIE realizowane przy wsparciu

85 % ze środków unijnych zostało zakończone i  rozliczone . Wydatki poniesione w roku 2015

to kwota 1.829.812,17 zł na plan 1.928.051,53 zł,co stanowi 94,9 %  .

II.  1.   Ponadto w 2015roku  został zakończony  projekt   realizowany  przez OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  w Jezioranach  w ramach

Regionalnego  Programu Operacyjnego  Warmia i Mazury 2007 - 2013:

Nazwa i numer Osi priorytetowej: 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Nazwa i numer Działania: 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych

Nazwa i numer Poddziałania: 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli pod nazwą "PORTAL-AKTYWNA GMINA -usprawnieniem administracji w gminie Jeziorany ".

Zadaniem  programu było rozpowszechnianie usług Ośrodka Sportu i Rekreacji  obywatelom  Gminy Jeziorany z wykorzystaniem internetu  oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kwota ogólna projektu 312.297 zł, z czego środki unijne planowano na kwotę 262.315,94 zł  jako 85 %  ogólnej wartości , a środki własne

na kwotę  49.981,06 zł .

Pierwszy termin realizacji ( 31.12.2014r.) został przedłużony na rok 2015.

Projekt został zakończony w I półroczu br. Wydatki poniesione w 2015r. to kwota 265.722,40 zł  na plan 268.017 zł  - realizacja 99,14 %. Plan roku 2015 składał się

ze środków unijnych na kwotę 224.677,94 zł oraz wkład własny w wysokości 43.339,06 zł.